## Instrucciones
Plan de proyecto de implantación del SGSI
GHG-27K-M1-02 · Referencia normativa: 5.1, 6.2, Todas
Cómo usar este registro
• El plan incluye 34 tareas tipo, ordenadas por fases, con la cláusula o control al que responden y la plantilla del curso asociada. Adapte, elimine o añada tareas según su análisis diferencial (GHG-27K-M1-01).
• Rellene responsable, fechas de inicio y fin (formato dd/mm/aaaa), dependencias, estado y % de avance. La duración en días laborables y el control de plazo se calculan automáticamente.
• Las tres primeras tareas llevan fechas de ejemplo del caso Nubia: sustitúyalas por las suyas.
• Revise el plan en cada reunión del Comité de Seguridad y conserve las versiones como evidencia de seguimiento del proyecto (5.1, 9.3).
• La columna «Control de plazo» compara la fecha de fin con la fecha de hoy: marca «Retrasada» las tareas no completadas cuya fecha de fin ya ha pasado.
Leyenda de colores
Celda a rellenar por la organización
Celda calculada con fórmula: no la sobrescriba
Fila de ejemplo orientativa: sustitúyala por sus datos reales o elimínela
Organización: [Nombre de la organización]
Versión: v1.0
Responsable del registro: [Nombre y cargo]
Fecha de última actualización: [dd/mm/aaaa]
Modelo de documento · Curso Implantador ISO/IEC 27001:2022 · GHG Accreditation Global

## Plan
Plan de proyecto de implantación del SGSI
GHG-27K-M1-02 · 5.1, 6.2, Todas
ID | Fase | Tarea | Cláusula / control | Responsable | Inicio | Fin | Días laborables | Depende de | Entregable / plantilla | Estado | % avance | Control de plazo | Observaciones
T01 | 0. Lanzamiento | Aprobación del proyecto y acta de lanzamiento | 5.1 | Dirección | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 5 |  | Acta de lanzamiento firmada | Completada | 100% | Cerrada
T02 | 0. Lanzamiento | Designación del responsable del proyecto y del equipo | 5.3 | Dirección | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 10 | T01 | Nombramientos | En curso | 50% | Retrasada
T03 | 0. Lanzamiento | Comunicación interna del inicio del proyecto | 7.4 | Responsable SGSI | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 5 | T02 | Comunicado | Pendiente | 0% | Retrasada
T04 | 1. Diagnóstico | Análisis diferencial de cláusulas 4–10 | 4–10 | Responsable SGSI |  |  |  |  | GHG-27K-M1-01 | Pendiente | 0%
T05 | 1. Diagnóstico | Análisis diferencial de los 93 controles del Anexo A | Anexo A | Responsable SGSI / Sistemas |  |  |  |  | GHG-27K-M1-01 | Pendiente | 0%
T06 | 1. Diagnóstico | Plan de proyecto detallado y validado | 5.1 | Responsable SGSI |  |  |  |  | Este plan | Pendiente | 0%
T07 | 2. Contexto y liderazgo | Análisis de cuestiones internas y externas (incl. cambio climático) | 4.1 | Responsable SGSI |  |  |  |  | GHG-27K-M2-01 | Pendiente | 0%
T08 | 2. Contexto y liderazgo | Registro de partes interesadas y requisitos | 4.2 | Responsable SGSI |  |  |  |  | GHG-27K-M2-02 | Pendiente | 0%
T09 | 2. Contexto y liderazgo | Definición y aprobación del alcance del SGSI | 4.3 | Dirección |  |  |  |  | GHG-27K-M2-03 | Pendiente | 0%
T10 | 2. Contexto y liderazgo | Mapa de procesos del SGSI | 4.4 | Responsable SGSI |  |  |  |  | Mapa de procesos | Pendiente | 0%
T11 | 2. Contexto y liderazgo | Política de seguridad de la información | 5.2 | Dirección |  |  |  |  | GHG-27K-M2-04 | Pendiente | 0%
T12 | 2. Contexto y liderazgo | Roles, responsabilidades y Comité de Seguridad | 5.3 | Dirección |  |  |  |  | GHG-27K-M2-05 | Pendiente | 0%
T13 | 3. Riesgos | Metodología de gestión de riesgos y oportunidades | 6.1.1, 6.1.2 | Responsable SGSI |  |  |  |  | GHG-27K-M3-01 | Pendiente | 0%
T14 | 3. Riesgos | Inventario de activos de información | 8.2, A.5.9 | Propietarios de activos |  |  |  |  | GHG-27K-M5-01 | Pendiente | 0%
T15 | 3. Riesgos | Evaluación de riesgos | 6.1.2, 8.2 | Responsable SGSI |  |  |  |  | GHG-27K-M5-02 | Pendiente | 0%
T16 | 3. Riesgos | Plan de tratamiento de riesgos | 6.1.3, 8.3 | Responsable SGSI |  |  |  |  | GHG-27K-M5-03 | Pendiente | 0%
T17 | 3. Riesgos | Declaración de Aplicabilidad | 6.1.3 d) | Responsable SGSI |  |  |  |  | GHG-27K-M6-01 | Pendiente | 0%
T18 | 3. Riesgos | Aceptación de riesgos residuales por los propietarios | 6.1.3 f) | Propietarios de riesgos |  |  |  |  | GHG-27K-M5-04 | Pendiente | 0%
T19 | 3. Riesgos | Objetivos de seguridad de la información | 6.2 | Comité de Seguridad |  |  |  |  | GHG-27K-M3-02 | Pendiente | 0%
T20 | 4. Implantación de controles | Procedimiento de control de la información documentada | 7.5 | Responsable SGSI |  |  |  |  | GHG-27K-M4-03 | Pendiente | 0%
T21 | 4. Implantación de controles | Políticas temáticas y procedimientos de los controles seleccionados | Anexo A | Responsable SGSI / Sistemas |  |  |  |  | GHG-27K-M6-02..08 | Pendiente | 0%
T22 | 4. Implantación de controles | Implantación de medidas técnicas pendientes del plan de tratamiento | 8.3 | Sistemas |  |  |  |  | Evidencias técnicas | Pendiente | 0%
T23 | 4. Implantación de controles | Plan de formación y concienciación y primeras sesiones | 7.2, 7.3 | RR. HH. / Responsable SGSI |  |  |  |  | GHG-27K-M4-01 | Pendiente | 0%
T24 | 4. Implantación de controles | Plan de comunicación | 7.4 | Responsable SGSI |  |  |  |  | GHG-27K-M4-02 | Pendiente | 0%
T25 | 4. Implantación de controles | Procedimiento de planificación de cambios del SGSI | 6.3 | Responsable SGSI |  |  |  |  | GHG-27K-M3-03 | Pendiente | 0%
T26 | 5. Operación y medición | Definición de indicadores y cuadro de mando | 9.1 | Responsable SGSI |  |  |  |  | GHG-27K-M7-01 | Pendiente | 0%
T27 | 5. Operación y medición | Operación del SGSI y recogida de evidencias (mín. 2–3 meses) | 8.1 | Todos |  |  |  |  | Registros | Pendiente | 0%
T28 | 6. Verificación | Procedimiento y programa de auditoría interna | 9.2 | Responsable SGSI |  |  |  |  | GHG-27K-M7-02 / M7-03 | Pendiente | 0%
T29 | 6. Verificación | Auditoría interna completa | 9.2 | Auditor interno |  |  |  |  | GHG-27K-M9-03 | Pendiente | 0%
T30 | 6. Verificación | Revisión por la dirección | 9.3 | Dirección |  |  |  |  | GHG-27K-M7-04 | Pendiente | 0%
T31 | 6. Verificación | Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas | 10.2 | Responsables de área |  |  |  |  | GHG-27K-M8-02 | Pendiente | 0%
T32 | 7. Certificación | Selección de entidad de certificación acreditada | — | Dirección |  |  |  |  | Contrato | Pendiente | 0%
T33 | 7. Certificación | Auditoría de etapa 1 y cierre de hallazgos | — | Responsable SGSI |  |  |  |  | Informe etapa 1 | Pendiente | 0%
T34 | 7. Certificación | Auditoría de etapa 2 y plan de acciones | — | Responsable SGSI |  |  |  |  | Certificado | Pendiente | 0%
Nº de tareas |  |  | 34
Tareas completadas |  |  | 1
Tareas retrasadas |  |  | 2
Avance medio del proyecto (%) |  |  | 4.412%
Formulas:
Días laborables = IF(OR([Inicio]="",[Fin]=""),"",NETWORKDAYS([Inicio],[Fin]))
Control de plazo = IF([Fin]="","",IF([Estado]="Completada","Cerrada",IF(TODAY()>[Fin],"Retrasada","En plazo")))
Note on L4: Introduzca un valor entre 0% y 100%

## Listas
Fases del proyecto (editable)
Fase
0. Lanzamiento
1. Diagnóstico
2. Contexto y liderazgo
3. Riesgos
4. Implantación de controles
5. Operación y medición
6. Verificación
7. Certificación